## Sheet1
Gannt Chart | 조원 | 김성종(조장) | 박성우 | 임규돈 | 김효빈 | 홍태영
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 발표
| (4.7~4.13) | (4.14~4.20) | (4.21~4.27) | (4.28~5.4) | (5.5~5.11) | (5.12~5.18) | (5.19~5.25) | (5.26~6.1) | (6.2~6.8) | (6.9~6.15) | 6.16(예상)
아이디어 구성 및 정보 수집 및 공부 | bar: 1주차 to 2주차
프로젝트 설계 | bar: 1주차 to 2주차
기능 구현 | bar: 3주차 to 9주차
UI 구현 | bar: 3주차 to 6주차
데이터베이스 서버 구축 | bar: 3주차 to 6주차
중간 점검 | bar: 6주차
세부 기능 구현 | bar: 6주차 to 9주차
프로젝트 검수 | bar: 9주차 to 10주차
발표
`